ОТЧЕТ

о результатах реализации в 2017 –   
2020 годах Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы

Во исполнение подпункта 1.3 пункта 1 протокола поручений Президента Республики Беларусь от 4 января 2017 г. № 1, данных 24 ноября 2016 г. на совещании о работе предприятий отечественного машиностроения, перспективах и стратегии его развития с учетом мировых тенденций, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2017 г. № 588 утверждена Государственная программа развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы (далее – Государственная программа).

*СПРАВОЧНО.*

*Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь   
от 29 декабря 2018 г. № 988 и от 19 марта 2020 г. № 156 внесены изменения и дополнения в Государственную программу.*

Целевыми показателями Государственной программы определены темпы роста экспорта и добавленной стоимости на одного среднесписочного работника. Достижение целевых показателей осуществляется путем реализации комплекса мероприятий.

*СПРАВОЧНО.*

*В соответствии с подпунктом 3.5 пункта 3 Положения о Министерстве промышленности Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 980 «Вопросы Министерства промышленности Республики Беларусь» одной из основных задач Министерства промышленности является: осуществление государственного регулирования металлургического производства, производства готовых металлических изделий (подсекция CH), машин и оборудования (подсекция CK), электрооборудования (подсекция CJ), электронного и оптического оборудования (подсекция CI), транспортных средств и оборудования (подсекция CL), а так же создание условий для развития организаций всех форм собственности, осуществляющих данные виды экономической деятельности.*

*Таким образом, реализация Государственной программы осуществляется организациями Республики Беларусь, вид экономической деятельности которых относится к подсекциям CH, CI, CJ, CK и CL – машиностроительный комплекс.*

Пунктом 28 Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 определено, что:

ответственный заказчик подготавливает готовой отчет о результатах реализации программы, за исключением последнего года реализации программы;

в последний год реализации программы ответственный заказчик подготавливает итоговый отчет о результатах реализации программы за весь период её реализации.

В соответствии с данными Национального статистического комитета Республики Беларусь, организациями машиностроительного комплекса Республики Беларусь в 2017 – 2020 годах достигнуты следующие показатели.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Темп роста экспорта, % | 126,3 | 108,5 | 102,4 | 94,9 |
| Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, % | 122,1 | 117,2 | 107,3 | 105,9 |

*СПРАВОЧНО.*

*В целом по республике показатель по темпу роста экспорта   
за 2020 год составил 88,1 %. Таким образом, показатель, достигнутый организациями машиностроительного комплекса Республики Беларусь выше республиканского на 6,8 процентных пункта.*

*Снижение целевого показателя по темпу роста экспорта в 2020 году связано со следующими рисками, определенными Государственной программой.*

*Влияние на экспорт основных организаций министерства – управляющих компаний холдингов за 2020 год оказали: общее снижение потребительского спроса на основных рынках сбыта в Российской Федерации и Украине; перенос сроков исполнения заказов на поставку продукции; изменение курса российского рубля по отношению к доллару США.*

*Данные факторы свидетельствуют о наступлении внешнеэкономических рисков, торгово-экономических рисков, макроэкономических рисков, определенных Государственной программой.*

Общий объем финансирования Государственной программы   
в 2017 – 2020 годах составил 6 387,8 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Государственной программы | Объем финансирования, млн. рублей | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ВСЕГО в  2017 – 2020 гг. |
| Мероприятия 1 – 10 Госпрограммы | 768,6 | 2 181,4 | 1 300,8 | 2 137,0 | 6 387,8 |

Источниками финансирования Государственной программы являлись: собственные средства организации, кредиты банков, кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь», относящиеся к государственной финансовой поддержке и средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского бюджета, относящиеся к государственной финансовой поддержке.

В рамках реализации мероприятий Государственной   
программы, средства республиканского бюджета направлялись   
в 2017 – 2020 годах на:

компенсацию потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь», банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям республики при финансировании экспорта продукции предприятий машиностроительного комплекса в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»;

компенсацию части процентов по кредитам, выданным зарубежными банками для закупки техники белорусского производства, части лизинговых платежей зарубежным лизинговым компаниям по договорам финансовой аренды (лизинга), предметом которых являются товары, произведенные в республике, в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь»;

компенсацию потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по кредитам, предоставленным ОАО «Промагролизинг» для приобретения современной техники и оборудования, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146   
«О финансировании закупки современной техники и оборудования»;

возмещение части расходов на приобретение технологического оборудования и запасных частей в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки»;

обеспечение ОАО «Промагролизинг» финансовыми ресурсами для последующей закупки техники и оборудования в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146 (внесение вклада в уставный фонд ОАО «Банк развития Республики Беларусь» для дальнейшего внесения в уставный фонд ОАО «Промагролизинг»);

субсидирование части лизинговых платежей при реализации механизма закупки ОАО «Промагролизинг» современной техники и оборудования в рамках Указа Президента Республики Беларусь   
от 2 апреля 2015 г. № 146.

Кроме того, на реализацию мероприятия 8 Государственной программы направлены льготные кредиты ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 (государственная финансовая поддержка).

**Далее приведен расчет оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за 2017 –   
2020 годы.**

Расчет оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом осуществляется по методике, определенной рекомендациями Министерства экономики   
от 27 июня 2019 г. № 18-02-02/5510.

**1. Оценка степени достижения плановых значений целевых показателей** Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 –   
2020 годы (далее – Государственная программа) **по темпу роста экспорта и темпу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника** **нарастающим итогом за период 2017 – 2020 гг.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | |
| план | **факт** | план | **факт** | план | **факт** | план | **факт** |
| Темп роста экспорта, % | 110,2 | **126,3** | 109,4 | **108,5** | 110,6 | **102,4** | 112,2 | **94,9** |
| Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, % | 110,5 | **122,1** | 107,8 | **117,2** | 111,6 | **107,3** | 111,8 | **105,9** |

*где:*

*110,2 %, 109,4 %, 110,6 % и 112,2 % – плановое значение темпа роста экспорта на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы;*

*126,3 %, 108,5 %, 102,4 % и 94,9 % – фактическое значение темпа роста экспорта за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы;*

*110,5 %, 107,8 %, 111,6 % и 111,8 % – плановое значение темпа роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника   
на 2017, 2018, 2019 и 2020 годы;*

*122,1 %, 117,2 %, 107,3 % и 105,9 % – фактическое значение темпа роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника   
за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы;*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 – 2020 гг. | | **Степень  достижения значения  показателя за  2017 – 2020 гг., %** |
| план | **факт** |
| Темп роста экспорта, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110,2 | + | 109,4 | + | 110,6 | + | 112,2 | = | 110,6 | | 4 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **126,3** | **+** | **108,5** | **+** | **102,4** | **+** | **94,9** | **=** | **108,0** | | **4** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **108,0** | **х** | **100,0** | **=** | **97,7** | | **110,6** | |
| Темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110,5 | + | 107,8 | + | 111,6 | + | 111,8 | = | 110,4 | | 4 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **122,1** | **+** | **117,2** | **+** | **107,3** | **+** | **105,9** | **=** | **113,1** | | **4** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **113,1** | **х** | **100,0** | **=** | **102,4** | | **110,4** | |

**2. Оценка степени достижения полноты выполнения Государственной программы в 2017 – 2020 годах:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | 97,7 | + | 102,4 | ) | = | 100,1% |
| 2 | | | | |

*где:*

*97,7 % – степень достижения целевого показателя по темпу роста экспорта за 2017 – 2020 годы;*

*102,4 % – степень достижения целевого показателя по тепу роста добавленной стоимости на одного среднесписочного работника   
за 2017 – 2020 годы.*

**3. Оценка степени соответствия фактически освоенного объема финансирования** Государственной программы **запланированному объему финансирования нарастающим итогом за период 2017 –   
2020 гг.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Государственной программы | Объем финансирования, млн. рублей | | | | | | | | | | Степень соответствия за 2017 – 2020 гг., % |
| 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | | 2017 –  2020 гг. | |
| план | **факт** | план | **факт** | план | **факт** | план | **факт** | план | **факт** |
| Мероприятия 1 – 10 Госпрограммы | 1 292,8 | **768,6** | 2 448,0 | **2 181,4** | 1 019,2 | **1 300,8** | 1 509,7 | **2 137,0** | 6 269,7 | **6 387,8** | 101,9 |

*где:*

*1 292,8 млн. руб., 2 448,0 млн. руб., 1 019,2 млн. руб.   
и 1 509,7 млн. руб. – запланированные объемы финансирования Государственной программы в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах,*

*768,6 млн. руб., 2 181,4 млн. руб., 1 300,8 млн. руб. и 2 137,0 млн. руб. – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах;*

*6 269,7 млн. руб. – запланированные объемы финансирования Государственной программы в 2017 – 2020 гг.;*

*6 387,8 млн. руб. – объем фактически освоенного финансирования Государственной программы в 2017 – 2020 гг.*

**4. Оценка эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за период 2017 – 2020 гг.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100,1 | x | 100% | = | 98,2 % |
| 101,9 |

*где:*

*100,1 % – степень достижения полноты выполнения Государственной программы в 2017 – 2020 годах;*

*101,9 % – степень соответствия фактически освоенного объема финансирования Государственной программы запланированному объему финансирования нарастающим итогом за период 2017 – 2020 гг.*

*СПРАВОЧНО.*

*Эффективность реализации Государственной программы оценивается:* ***высокой*** *при значении Эгп не менее 90 %;* ***средней*** *при значении Эгп не менее 80 %;* ***удовлетворительной*** *при значении Эгп не менее 70 %;* ***неудовлетворительной*** *при значении Эгп менее 70 %.*

**Таким образом, эффективность реализации Государственной программы в 2017 – 2020 годах оценивается как высокая.** **Реализация Государственной программы в 2017 – 2020 годах является высокоэффективной.**

*СПРАВОЧНО.*

*Постоянная межведомственная комиссия по государственным программам считает эффективность реализации Государственной программы в 2017 – 2020 годах – средней.*

**Влияние реализации государственной программы на решение задач, предусмотренных программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.**

Достижение Цели и выполнение задач Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы **согласуется с:**

1. Главной целью Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 – повышение качества жизни населения **на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития;**

2. приоритетами Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, направленными на решение задач:

**2.1. рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли;**

**2.2. инвестиции в целях роста производительности труда и формирования центров опережающего регионального развития.**

**Достижение цели и решение задач Государственной программы в 2017 – 2020 годах.**

Целью Государственной программы является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного комплекса.

Государственная программа направлена на решение следующих задач:

рост экспортного потенциала и расширение присутствия организаций машиностроительного комплекса на основных рынках;

рост добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника за счет ускорения инновационного и инвестиционного развития организаций машиностроительного комплекса.

**По результатам реализации мероприятий Госпрограммы и Государственной программы в целом:**

**1. решены задачи определенные названной программой:**

1.1. обеспечен рост экспортного потенциала и расширено присутствие организаций машиностроительного комплекса на основных рынках:

1.1.1. ежегодно в 2017 – 2019 годах (за исключением 2020 года) темпы роста экспорта продукции организаций машиностроительного комплекса составляли более 100 %;

1.1.2. продукция организаций системы Министерства промышленности экспортировалась в 2017 году – в 103 страны Мира, в 2019 году – в 116 стан Мира;

1.2. обеспечен рост добавленной стоимости в расчете на одного работающего за счет ускорения инновационного и инвестиционного развития организаций машиностроительного комплекса:

1.2.1. ежегодно в 2017 – 2020 годах темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного работающего составляли более 100 %;

1.2.2. удельный вес отгруженной инновационной продукции, в общем объеме отгруженной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, по Министерству промышленности, составил 31,1 % в 2017 году, 32,7 % в 2020 году. *В целом по республике: 17,4 % в 2017 году и 15,7 % в 2020 году.*

1.2.3. на реализацию мероприятий Государственной программы   
в 2017 – 2020 годах направлено более 6,38 млрд. руб. денежных средств за счет всех источников финансирования;

**2. таким образом, достигнута Цель Государственной программы – в 2017 - 2020 годах обеспечено развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности машиностроительного комплекса Республики Беларусь.**